招  标  文  件

招标项目名称：华中科技大学无锡研究院外租

制造车间隔墙施工及电器改造

招标项目编号：20160418

华中科技大学无锡研究院

2016年4月18日

目     录

第一部分 投标邀请-------------------------------------------（2）

第二部分 投标人须知----------------------------------------（4）

第三部分 招标货物及有关说明---------------------------（10）

第四部分 合同主要条款  ----------------------------------（12）

第五部分 投标文件格式  ----------------------------------（12）

第一部分   投标邀请

华中科技大学无锡研究院外租制造车间隔墙施工及电器改造，现就此施工进行招标，现邀请合格投标人参加投标。

本次招标的相关信息如下：

一、 招标项目名称：隔墙施工及电器改造

二、 招标项目编号：20160418

三、 招标货物品名、数量及技术规格：

| 项目 | 工程量 | 材料 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔墙参照图集苏J/T15-2013(四) | 430㎡ | RLC轻质墙板厚120mm | 墙高度5750mm,留2400*1800门洞2个 |
|  | 163㎡ | RLC轻质墙板厚120mm | 墙高度3300mm,留2400*1800门洞2个,3000*3000门洞一个 |
| 墙面粉刷涂白 | 1186㎡ | 腻子、乳胶漆 | 批、涂各两遍。 |
| 开门洞按门框 | 一个 | 高*宽：2400*1800 | 粉煤灰砌块墙 |
| 安装车间内门 | 5档 | 双面镀锌板钢质平开门。 | 门洞尺寸（高*宽）2400*1800。 表面喷浅灰色漆。 |
| 安装外门 | 2档 | 电动镀锌板卷帘门5500*4500,门洞尺寸（高*宽）； | 板厚1.0mm 电机品牌：无锡王威牌。 颜色：浅灰 .控制： 遥控+按钮 |
|  | 1档 | 电动镀锌板卷帘门3000*3000,门洞尺寸（高*宽）。 | 板厚0.8mm 电机品牌：杜亚牌。 颜色：浅灰 .控制： 遥控+按钮 |
| 安装内门 | 1档 | 镀锌板卷帘门3000*3000,门洞尺寸（高*宽）。 | 板厚0.3mm 颜色：浅灰 .控制：手动 |
| 总电源柜 | 1个 |  | 电线电缆品牌：江南电缆厂。 断路器品牌：正泰电器 工矿灯： LED节能灯功率80W,加长灯杆（1.8～2.0m）。 详见电施图。 |
| 安装动力柜 | 5个 |  |  |
| 安装照明柜 | 1个 |  |  |
| 安装电缆及桥架 |  |  |  |
| 安装工矿灯 | 14盏 |  |  |
| 区域照明灯控制线路改造 |  |  |  |
| 安装插座面板及线路 |  |  |  |

隔墙和门详见建施图

四、 合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2、有建筑安装资质和售后服务等的相应资质；

3、认缴注册资本人民币50万元以上（含50万）。

五、投标人资格审查方式： 资格后审。

六、招标文件获取：投标人自行下载。

七、投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2016年 4月 25日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1”）填写完整后，传真至华中科技大学无锡研究院办公室，传真机号码：83596060。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、投标开始时间：2016年4月26日9:00时

九、投标截止时间：2016年 4 月30 日16:00时

十、投标与开标地点：惠山区堰新路329号A209室。

与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系：

单位部门：华中科技大学无锡研究院办公室

联系地址：无锡市惠山区堰新路329号  邮政编码：214174

联系电话：0510- 68793010-8108   传真：0510- 68793050

联系人：杨飞飞     手机：18018392598

第二部分  投标人须知

一、招标文件

1.1. 名词定义

本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：

（1）招标人指华中科技大学无锡研究院，亦称买方。

（2）投标人指响应招标并具备相应资质的建筑安装装饰的施工单位。

（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 招标文件的组成

本招标文件由下列部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标货物及有关说明

（4）主要商务条款

（5）投标文件格式

1.3. 招标文件的澄清

如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间5日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。

1.4. 招标文件的补充和修改

（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二. 投标文件

2.1. 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2.2. 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

2.2.1. 投标函（格式见附件2）

2.2.2. 开标一览表（格式见附件3）

2.2.3. 投标报价文件

（1）投标报价明细表（格式见附件4）

（2）投标报价成本分析表（格式见附件5）

2.2.4. 商务条款响应/偏离表（格式见附件6）

2.2.5. 售后服务承诺书

2.2.6. 投标人资格证明文件

（1）营业执照副本复印件

（2）税务登记证副本复印件

（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件7）

（4）法定代表人授权书原件（格式见附件8）

（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明

2.2.7. 投标人企业状况证明文件

（1）投标人近三年与本次投标货物相同或类似的销售业绩

（2）投标人上一年度的企业财务报表

（3）投标人近三年取得的各种荣誉证书、信用证书及认证证书等

（4）投标人情况表格式（格式见附件9）

2.2.8. 针对本次投标的技术文件

（1）投标产品的图纸（包括外形图、结构图等）

（2）主辅材料及配件一览表

（3）主辅材料及配件的品牌、材质等的详细说明

（4）同类产品、主辅材料及配件的检验、检测报告

（5）生产制造工艺、安装实施方案及验收方案的详细说明

2.2.9. 投标人认为需要提交的其他内容

以上各类证明文件的复印件均需加盖投标人公章

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本1份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。

（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收    件  人：华中科技大学无锡研究院办公室

（2）招标项目编号：

（3）招标项目名称：

（4）投标人名称：

（5）投标人地址：

（6）联系电话：

（7）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。

三、投标细则

3.1. 投标货物

投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。

3.2. 投标报价

（1）如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。

（2）投标总价应是完税后的用户指定地点的交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用。

3.3. 投标文件的递交

（1）投标文件应在投标截止时间前送达华中科技大学无锡研究院办公室，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。

（2）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.4. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.5. 分包投标

本次招标不可分包投标和中标。

3.6.联合投标

本次招标不接受联合体投标。

3.7. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为15天。

3.8. 招标终止

投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权终止本次招标并选择其他采购方式。

四、开标、评标

4.1. 招标人按规定的时间和地点进行开标。

4.2. 开标时，招标人检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。

4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标小组进行评标。

4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。

4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经营范围投标的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）投标有效期不足的；

（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（6）投标报价不合理明显低于成本的；

（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；

（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（10）不同投标人投标文件相互混装的；

（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；

（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；

（14）有损害招标人和用户利益的规定的；

（15）投标价超过30万元及以上的。

4.7. 评标小组认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。

4.8. 评标小组将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。

五、评标方法及评分标准

5.1. 评标方法

（1）本次招标采用综合评分法评标，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照评分标准中规定的评分因素和评分细则进行综合评价、评分。

（2）评标小组各成员独立对每一份有效投标文件进行评价并对除报价以外的评分项目进行评分，报价得分由工作人员通过计算得出。

投标人得分 = ∑评委评价得分/评委人数

5.2. 评分标准：总分100分

| 评 审 因 素 |  | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 报 价 |  | 80 | 满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公示计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×80 |
| 质量和售后服务 | 主要材料质量 | 5 | 著名品牌质量好得 5分；符合指定品牌的得 2分。 |
|  | 保修期 | 2 | 满足招标文件要求得2分。 |
|  | 维修承诺响应时间在48小时以内的 | 2 | 对故障的响应、处理等承诺的。 |
| 企 业 现 状 | 规模 | 5 | 注册资本15万元 得1分，注册资本30万元得2分，注册资本50万元得3分。超过50万元得5分. |
|  | 业绩 | 2 | 近三年单项合同金额≥人民币30万元的同类项目合同，每提供一份加0.5分，最高2分。 |
|  | 财务 | 3 | 投标人提供企业2015年度经事务所审计的财务报告得1分；实现销售额在60万以下得1分，61~150万的2分，超过150万的得3分。 |
| 投 标 文 件 |  | 1 | 根据投标文件对招标文件的响应情况、表述清晰程度、规范性酌情打分。 |

六、 定标

6.1. 评标小组按照得分高低顺序对投标人进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分最高且排名第一的投标人将被推荐为中标候选人或者直接被确定为中标人。

6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。

6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：

（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。

七、 中标通知书及合同的签订

7.1. 经评标确定的中标人，即向中标人发出中标通知书。

7.2. 中标人收到中标通知书后，应在15日内与招标人签订供货合同，过期视为放弃中标。

7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

7.4. 如投标人中标后悔标或在履行合同过程中有严重违约行为，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内参与招标人组织或委托的任何招标项目的投标资格。

八、 其他

8.1. 本次招标不收投标保证金和中标服务费。

8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  招标施工及有关说明

- 总则

- 本次招标的项目及范围：华中科技大学无锡研究院研在无锡方华科技工业园3号楼一层租赁厂房隔断及电器安装。

- 项目完工及验收时间：自供货合同签订之日起30日内完成施工、安装、验收并完成现场清理工作。

二、技术要求、供货与售后服务

一.隔墙施工符合苏J/T15—2013（四）轻质墙板构造图集（四），门、电器材料和安装的技术要求符合国家建筑安装施工规范。

三、供货及售后服务

- 1、施工范围

- 详见建施图和电施图。

本次招标的供货范围，除上述导视系统外，还应包括运输、安装和相应的技术服务、售后服务与质量保证等。

- 2、交货地点（货物安装地点）惠山区堰新路与惠景路交叉口西北角无锡方华科技工业园3号厂房一楼。

- 3、交货与安装时间

自合同签订之日起30日内完成施工安装、调试、验收，并完成现场清理工作。

投标人应派有经验的技术人员负责现场安装、调试等全部工作，直到能正常使用的条件，其费用由投标人负担。

- 4、检验及验收

按国家建筑按规范和标准。

- 5、售后服务和维修响应

投标人的售后服务和保修责任” 按照合同条款的规定和要求办理。保修期：自验收合格之日起1年。投标单位应提供售后服务承诺书。

投标人维修响应时间是接到招标人故障报修电话起48小时内。

第四部分  主要商务条款

1、工期30天，自合同签署之日起算；

2、主材要求见工程量清单的备注；

3、付款形式：合同签订后5个工作日内付合同价的20%;招标方签字确认验收合格之日起10个工作日内付合同价的75%;余款5%作为质保金，不计息；质保期满后扣除供方应承担责任款项后支付余款。

4、验收标准：国家建筑安装施工规范。

5、质保期：12个月，自验收通过之日起算。

第五部分  投标文件格式

附件1：报名投标确认函

附件2：投标函

附件3：开标一览表

附件4：投标报价明细表

附件5：投标报价成本分析表

附件6：商务条款响应/偏离表

附件7：法定代表人资格证明

附件8：法定代表人授权书

附件9：投标人情况表

附件1

报名投标确认函

华中科技大学无锡研究院：

我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。

投标货物名称：

招标项目编号：

投标人名称（公章）：

经办人：

联系电话：

传真电话：

Email：

年　  月　  日

注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

附件2

投     标    函

华中科技大学无锡研究院办公室：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价见开标一览表。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

6、本投标文件的有效期为投标截止日后45天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

7、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

Email：

投标人名称：                              （公章）

授权代表（签名或盖章）：

日   期：

附件3：

开 标 一 览 表

- 招标项目名称：

招标项目编号：

| 投 标 总 报 价 | 小写 元。 大写： 元。 |
| --- | --- |
| 交货期： 保修期： 付款方式承诺： |  |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：                  日期：

请将开标一览表装订在投标文件首页

附件4

投 标 报 价 明 细 表

招标项目名称：                                招标项目编号：

| 序号 | 货 物 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 主材、配件品牌及规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）         				              授权代表（签名）：                          日期：

附件5

投标报价成本分析表

名称：

| 序号 | 部件或项目名称 | 型号或规格 | 品牌 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：（章）

授权代表（签名）：                         日期：

附件6

商务条款响应/偏离表

招标项目名称：               招标项目编号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（章）：

授权代表（签名）：                               日期：

注：投标人应对照招标文件的商务条款，逐条核对是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明。

附件7

法定代表人资格证明

华中科技大学无锡研究院办公室：

单位名称：

地址：

姓名：             性别：       职务：

身份证号码：                         ，系      （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加华中科技大学无锡研究院办公室家具采购 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人名称：                              （公章）

日期：        年     月     日

法人代表身份证复印件粘贴处

附件8

法定代表人授权书

华中科技大学无锡研究院：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________

被授权人签字：  ____________

投标人名称：                        （公章）

日期：        年     月     日

被授权人身份证复印件粘贴处

附件9

投标人情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人 |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 人 | 生产工人 人 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工程技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 |  | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 |  | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 |  | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |
|  |  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |
|  | 固定资产 |  | 原值 | 万元 | 净值 |  | 万元 |
| 企业财务状况 |  |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 |  | 负债总额 |
|  | 2013 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品情况 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖公章)：

投标人代表签字：

日期：